МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

ПРИКАЗ

08.09.2017 г. № 1261

г. Майкоп

Об утверждении Комплекса мер

по совершенствованию преподавания

учебных предметов при подготовке

обучающихся общеобразовательных

организаций Республики Адыгея

к государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования

в 2017-2018 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Адыгея в 2017-2018 учебном году» от 31.08.2017 № 1210 и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году

приказываю:

- Утвердить Комплекс мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций Республики Адыгея к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году (далее- Комплекс мер).

- Отделу развития общего образования, реализации региональных и этнокультурных особенностей Министерства образования и науки Республики Адыгея (Коновой З.И.):

  - Довести Комплекс мер до сведения руководителей органов управления образованием муниципальных районов и городских округов, руководителей образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея для проведения мероприятий.

  - Обеспечить координацию работ по выполнению мероприятий Комплекса мер и контроль своевременного информирования ответственными исполнителями мероприятий Комплекса мер органов управления образованием муниципальных районов и городских округов, руководителей образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея о времени, месте проведения и категории участников планируемых мероприятий.

- Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов, руководителям образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея обеспечить выполнение мероприятий Комплекса мер.

- Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Министра Кабанову Н.И.

Министр                            		                                               А.А. Керашев

Приложение

к приказу Министерства образования

и науки Республики Адыгея

от 08.09.2017 г.  № 1261

Комплекс мер по совершенствованию преподавания учебных предметов

при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций Республики Адыгея

к государственной итоговой аттестация по образовательным программам основного общего

и среднего общего образования в 2017-2018 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Региональный уровень |  |  |  |
| 1.1. | Идентификация школ с низкими образовательными результатами в рамках мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы | Январь-февраль 2018 г. | Милосердина Л.А. |
| 1.2. | Разработка регионального плана мероприятий по выявлению и распространению лучших практик обеспечения школами высоких образовательных результатов | октябрь 2017 г. | Тхагова Ф.Р. |
| 1.3. | Проведение мониторинга учебных достижений обучающихся, обучающихся «группы риска», обучающихся, претендующих на аттестат с отличием | В течение учебного года | Милосердина Л.А. |
| 1.4. | Выявление наличия и эффективности функционирования в ОО системы внутреннего мониторинга качества образования | октябрь 2017 г. май 2018 г. | Михайловская М.М. |
| 1.5. | Организация работы стажировочных площадок по трансляции лучших практик преподавания предметов, входящих в ГИА | ноябрь 2017 г. – май 2018 г. | Тхагова Ф.Р. |
| 1.6. | Организация работы тьюторов по подготовке и проведению ГИА в МО | ноябрь 2017 г. | Тхагова Ф.Р. |
| 1.7. | Мониторинг формирования и планирования деятельности команд муниципальных тьюторов по подготовке и проведению ГИА-2017 | декабрь 2017 г. | Тхагова Ф.Р. |
| 1.8. | Обеспечение включения в программы повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО модулей по подготовке к проведению ГИА | до 1 октября 2017 г. | Тхагова Ф.Р. |
| 1.9. | Организация и проведение семинаров для руководителей, педагогов общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами | ноябрь 2017 г. февраль 2018 г. | Тхагова Ф.Р. Конова З.И. |
| 1.10. | Разработка региональной модели учительского роста для школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях | ноябрь 2017 г. | Тхагова Ф.Р. |
| 1.11. | Оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам обеспечения качества образования | в течение учебного года | Тхагова Ф.Р. |
| 1.12. | Подготовка рекомендаций для руководителей ОО по повышению качества образования по результатам плановых проверок контроля качества образования в ОО | ноябрь 2017г. апрель 2017 г. | Михайловская М.М. |
| II. Муниципальный уровень |  |  |  |
| 2.1. | Разработка адресных программ повышения качества деятельности школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты | сентябрь-ноябрь 2017 г. | Руководители МОУО |
| 2.2. | Разработка муниципальных «дорожных карт» по организации подготовки к проведению ГИА в 2018 году, а также комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов | до 1 октября 2017 г. | Руководители МОУО |
| 2.3. | Анализ эффективности функционирования в ОО системы внутреннего мониторинга качества образования | декабрь 2017 г. | Руководители МОУО |
| 2.4. | Организация мониторинга по выполнению ОО: - муниципальных «дорожных карт» по организации и проведению ГИА-2018; - муниципального комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов | ноябрь 2017 г. февраль, апрель 2018 г. | Руководители МОУО |
| 2.5. | Организация мониторинга эффективности реализации адресных программ повышения качества деятельности школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты | февраль, июль 2018 г. | Руководители МОУО |
| 2.6. | Обеспечение прохождения педагогическими и руководящими работниками ОО курсов повышения квалификации по подготовке обучающихся к проведению ГИА | по отдельному графику | Руководители МОУО |
| 2.7. | Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в выпускных классах: - в форме ОГЭ и ГВЭ (9 классы); - в форме ЕГЭ и ГВЭ (11/12 классы) | в течение учебного года | Руководители МОУО |
| 2.8. | Оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам обеспечения качества образования | в течение учебного года | Руководители МОУО |
| 2.9 | Формирование муниципальной команды тьюторов по подготовке обучающихся к ГИА и организационное обеспечение ее деятельности | ноябрь 2017 г. | Руководители МОУО |
| III. Уровень образовательной организации |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мониторинга учебных достижений обучающихся выпускных классов | сентябрь 2017 г. январь 2018 г. май 2018 г. | Руководители ОО |
| 3.2. | Принятие мер по совершенствованию преподавания учебных предметов, уделив особое внимание обязательным предметам – математике, русскому языку | сентябрь 2017 г. | Руководители ОО |
| 3.3. | Обеспечение разработки по каждому предмету ГИА-9 и ГИА-11 планов подготовки обучающихся к ГИА | сентябрь 2017 г. | Руководители ОО |
| 3.4. | Разработка отдельных планов по подготовке к ГИА обучающихся «группы риска» | сентябрь 2017 г. | Руководители ОО |
| 3.5. | Организация проведения индивидуально-групповых занятий с выпускниками по обязательным предметам (русскому языку и математике) для прохождения ГИА, а также по предметам по выбору | с 1 октября 2017 г. | Руководители ОО |
| 3.6. | Проведение дополнительных занятий для обучающихся 9-х классов по предметам, выбранным для прохождения ГИА-9 | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 3.7. | Организация систематического контроля за проведением учителями индивидуально-групповых занятий с обучающимися | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 3.8. | Применение различных форм обучения, в том числе, дистанционных, направленных на овладение изучаемым материалом различными категориями обучающихся | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 3.9. | Организация и проведение школьных диагностических работ по обязательным предметам ГИА, а также по литературе для обучающихся выпускных классов, проведение анализа их результатов, принятие соответствующих управленческих решений | по отдельному графику | Руководители ОО |
| 3.10. | Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в выпускных классах: - в форме ОГЭ и ГВЭ (9 классы); - в форме ЕГЭ и ГВЭ (11/12 классы) | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 3.11. | Организация методической помощи педагогам в подготовке обучающихся к ГИА при посещении уроков, дополнительных занятий; выявлении неэффективных форм работы учителей | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 3.12. | Использование в практике работы таких форм, как наставничество, мастер-классы, взаимопосещение уроков учителями с целью знакомства с педагогическими приемами своих коллег, совместное обсуждение проведенных уроков | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 3.13. | Оказание постоянной научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам обеспечения качества образования | в течение учебного года | Руководители ОО |

Обозначения:

1. Муниципальные органы управления образованием - МОУО

2. Общеобразовательные организации - ОО

3. Государственная  итоговая аттестация– ГИА

7. Единый государственный экзамен – ЕГЭ

8. Государственный выпускной экзамен – ГВЭ

9. Основной государственный экзамен – ОГЭ